## Sheet1
STT | Tháng | Năm | Epic/feture | tình trạng | Dự án | Ghi chú
1 | 1 | 2022 | "Kết nối liên thông Dược quốc gia (Tính năng chưa chốt nghiệp vụ với CNTT)" | 0% | QY110
2 | 1 | 2022 | Căn chỉnh lại lề ở thông báo trên màn hình Login | 100% | QY110
3 | 1 | 2022 | Lỗi dịch hiển thị kết quả dịch vụ xét nghiệm lên Biện trình điều trị mà không có chỉ định dịch vụ (trước có lỗi ID bị trùng) | 100% | QY110
4 | 1 | 2022 | Sửa lỗi dịch vụ Tick Nguồn khác => Hoá đơn dịch vụ vẫn sinh bản ghi ở XML | 25% | QY110
5 | 1 | 2022 | Hỗ trợ viện hoàn thành Quy trình, quy chế sử dụng BAĐT | 0% | QY110
6 | 1 | 2022 | Sửa bệnh trình điều trị hộ lý Phần đóng khung kết quả lấy theo ngày có KQ | 100% | QY110
7 | 1 | 2022 | Phiếu hướng dẫn ngoại trú | 0% | QY110
8 | 1 | 2022 | Sửa phiếu giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT | 100% | QY110
9 | 1 | 2022 | Hiển thị thông báo khi ND thực hiện đổi trạng thái trên màn hình Đợi khám với hướng Điều trị ngoại trú | 100% | QY110
10 | 1 | 2022 | Thêm phiếu công khai dịch vụ KCB nội trú ra ngoại trú | 100% | QY110
11 | 1 | 2022 | Thêm phiếu công khai thuốc điều trị ngoại trú | 100% | QY110
12 | 1 | 2022 | Thay đường dẫn link hdsd vào button trợ giúp ở màn hình Login | 100% | QY110
13 | 1 | 2022 | Fix lỗi không hiển thị bệnh nhân trên Sơ đồ Giường do đang query trường Mã NB nhưng sử dụng kiểu dữ liệu Integer, với các NB nắm 2022 sẽ vượt quá giới hạn kiểu dữ liệu. | 100% | QY110
14 | 1 | 2022 | Thêm chẩn đoán vào phiếu chỉ định dịch vụ ngoài điều trị | 100% | QY110
15 | 1 | 2022 | Sửa XML 2, Thuốc gây mê gây tê kê trong phẫu thuật cần thêm mã DV phẫu thuật ở sau | 0% | QY111
16 | 1 | 2022 | Sửa lỗi không tạo bản ghi ở màn hình Lập bệnh án khi tạo mã bệnh án mới của bệnh nhân điều trị ngoại trú trong ngày( đang update mã bệnh án vào hồ sơ cũ) | 0% | QY112
17 | 1 | 2022 | Thêm popup Thông báo vào màn hình Login (Lấy từ con 110 và có chỉnh sửa lề) | 100% | YTCC
18 | 1 | 2022 | Thêm màn hình Danh sách hẹn tiêm | 100% | YTCC
19 | 1 | 2022 | Gửi tin nhắn không để tự động Auto (Gán tính năng vào màn hình Danh sách hẹn tiêm) | 100% | YTCC
20 | 1 | 2022 | Add dữ liệu hẹn tiêm từ SMED vào phần mềm (Import vào màn hình Danh sách hẹn tiêm) | 100% | YTCC
21 | 1 | 2022 | Cho phép hẹn nhiều lịch tiêm khi kết thúc khám | 100% | YTCC
22 | 1 | 2022 | Kết nối tin nhắn viettel | 100% | YTCC
23 | 1 | 2022 | Sửa thứ tự hiển thị lịch sử tiêm | 100% | YTCC
24 | 1 | 2022 | Làm lại luồng bệnh nhân đặt thuốc trước (đặt thuốc và thanh toán ngay khi chỉ định) | 0% | YTCC
25 | 1 | 2022 | Cập nhập thông tin hành chính lên cổng tiêm chủng | 0% | YTCC
26 | 1 | 2022 | Làm Api tìm kiếm theo thông tin hành chính | 0% | YTCC
29 | 1 | 2022 | Thêm tính năng tiêm nhanh | 0% | YTCC
30 | 1 | 2022 | Thêm màn hình Quá trình tiêm | 0% | YTCC
31 | 1 | 2022 | Căn lề đơn thuốc nhà thuốc | 0% | YTCC
32 | 1 | 2022 | Sửa cách lấy trường dữ liệu ở bản tin đẩy vắc xin lên cổng | 100% | YTCC
33 | 1 | 2022 | Không hiển thị được trường địa chỉ trên phiếu | 100% | YTCC
34 | 1 | 2022 | Thêm báo cáo Tổng hợp hoá đơn thu tiền dịch vụ lấy theo quyền hoá đơn | 100% | YTCC
36 | 1 | 2022 | Thêm báo cáo Tổng hợp hóa đơn ngoại trú - BHYT lấy theo quyền hoá đơn | 100% | YTCC
40 | 1 | 2022 | Đào tạo và triển khai EMR: - Triển khai Hồ sơ bệnh án - Quản lý Cấp phát thuốc - CNS - Scan - ... | 100% | EMR
43 | 1 | 2022 | Triển khai CNS theo cách nhập mới | 100% | EMR
44 | 1 | 2022 | Trao đổi vướng mắc trong quá trình sử dụng BADT (Chiều Thứ 4 - 19/01/2022) | 100% | EMR
48 | 1 | 2022 | Quản lý quy trình Dịch vụ kỹ thuật: - Phân tích nghiệp vụ Quản lý DVKT | 0% | EMR
50 | 1 | 2022 | - Code phần quản lý Danh sách DV - NB | 0% | EMR
51 | 1 | 2022 | Triển khai CNS theo cách nhập mới | 100% | EMR
52 | 1 | 2022 | Rà soát và phân quyền ký cho tất cả các khoa | 100% | EMR
53 | 1 | 2022 | Tóm tắt bệnh án | 20% | EMR
54 | 1 | 2022 | Hội nghị thường liên viện ĐHY | 100% | EMR
56 | 1 | 2022 | Quản lý BA Điều trị ngoại trú - Luồng ngoại trú: - Loại HSBA cập nhật động theo Danh mục trên HIS thay vì cố định Ngoại trú, Điều trị ngoại trú, Điều trị Nội trú - Thông tin Bệnh án đổi lại liên kết theo Mã BA thay vì theo Mã HS | 0% | EMR
57 | 1 | 2022 | Ký số: - Thay đổi lại cơ chế ký FE cần gọi qua BE để ký thay vì FE gọi trực tiếp lên server ký | 0% | EMR
60 | 1 | 2022 | Sau khi ký số thành công EMR cập nhật trạng thái ký về HIS | 0% | EMR
64 | 1 | 2022 | Kết nối Bệnh án Ung bướu - Tờ bìa - Bệnh án - Tổng kết Bệnh án | 0% | EMR
68 | 1 | 2022 | Thêm phân quyền biểu mẫu để khoa GMHS sửa biểu mẫu | 100% | EMR
74 | 1 | 2022 | Rà soát và test lại biểu mẫu do dev trước đó làm sai logic (Các lỗi liên quan: thừa trường trong biểu mẫu ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý, sai tên dịch vụ, thiếu khoathuchienid cho những dịch vụ có tiêu chí phẫu thuật) | 45% | EMR
77 | 1 | 2022 | Hoàn thiện hệ thống general source mobile | 100% | ISOFHCARE
79 | 1 | 2022 | Triển khai tách general source | 100% | ISOFHCARE
85 | 1 | 2022 | Hệ thống Guide line | 100% | ISOFHCARE
86 | 1 | 2022 | Tối ưu hiển thị nhóm danh mục dịch vụ (list view, search nhóm danh mục dịch vụ) | 100% | ISOFHCARE
88 | 1 | 2022 | Bổ sung khám hợp đồng và nội trú vào HSSK | 100% | ISOFHCARE
90 | 1 | 2022 | Nâng cấp giao diện | 100% | ISOFHCARE
95 | 1 | 2022 | Tối ưu phân quyền | 100% | ISOFHCARE
97 | 1 | 2022 | Hệ thống HDSD | 100% | ISOFHCARE
101 | 1 | 2022 | API | 80% | ISOFHCARE
102 | 1 | 2022 | App user | 80% | ISOFHCARE
103 | 1 | 2022 | Web admin | 100% | ISOFHCARE
104 | 1 | 2022 | Promotion service | 100% | ISOFHCARE
108 | 1 | 2022 | Chuyển đổi viện DHY sang nền tảng mới | 100% | ISOFHCARE
109 | 1 | 2022 | Đào tạo web / app cho viện | 100% | ISOFHCARE
110 | 1 | 2022 | Kết nối trang chủ của DHY với hệ thống web admin mới | 100% | ISOFHCARE
111 | 1 | 2022 | Kết nối với HIS sang vendor DHY | 100% | ISOFHCARE
113 | 1 | 2022 | Triển khai HSSK trên ISC | 100% | ISOFHCARE
117 | 1 | 2022 | Triển khai HSSK trên ISC | 80% | ISOFHCARE
121 | 1 | 2022 | Triển khai HSSK trên ISC | 100% | ISOFHCARE
124 | 1 | 2022 | Báo cáo nguồn doanh thu thanh toán (KT + MKT) | 100% | ISOFHCARE
128 | 1 | 2022 | Màn hình bán thuốc tại quầy | 100% | Pharmacy
129 | 1 | 2022 | Màn hình Danh sách đơn hàng (xem tất cả + danh sách có lọc + có tìm kiếm) | 100% | Pharmacy
131 | 1 | 2022 | Màn hình Drilldown chi tiết đơn hàng (tab xem thông tin chung + sản phẩm + thanh toán) | 100% | Pharmacy
132 | 1 | 2022 | Màn hình Danh sách sản phẩm (xem tất cả + danh sách có lọc + có tìm kiếm) | 100% | Pharmacy
133 | 1 | 2022 | Màn hình Drilldown chi tiết sản phẩm (tab xem thông tin chung + tồn kho + lịch sử kho) | 100% | Pharmacy
134 | 1 | 2022 | Màn hình tạo sản phẩm | 100% | Pharmacy
135 | 1 | 2022 | Màn hình cập nhật thông tin sản phẩm | 100% | Pharmacy
136 | 1 | 2022 | Màn hình Danh sách khách hàng (xem tất cả + danh sách có lọc + có tìm kiếm) | 100% | Pharmacy
137 | 1 | 2022 | Màn hình Drilldown chi tiết khách hàng (tab thông tin chung + địa chỉ + lịch sử mua hàng) | 100% | Pharmacy
138 | 1 | 2022 | Màn hình tạo thông tin khách hàng | 100% | Pharmacy
139 | 1 | 2022 | Màn hình cập nhật thông tin khách hàng | 100% | Pharmacy
140 | 1 | 2022 | Màn hình Danh sách đơn nhập hàng (xem tất cả + danh sách có lọc + có tìm kiếm) | 100% | Pharmacy
141 | 1 | 2022 | Màn hình Drilldown chi tiết đơn nhập (tab xem thông tin chung + sản phẩm + thanh toán) | 100% | Pharmacy
142 | 1 | 2022 | Màn hình đơn nhập hàng | 100% | Pharmacy
143 | 1 | 2022 | Màn hình cập nhật thông tin đơn nhập kho | 100% | Pharmacy
144 | 1 | 2022 | Màn hình Danh sách nhà cung cấp (xem tất cả + danh sách có tìm kiếm) | 100% | Pharmacy
145 | 1 | 2022 | Màn hình Drilldown chi tiết nhà cung cấp (tab thông tin chung + lịch sử mua hàng) | 100% | Pharmacy
146 | 1 | 2022 | Màn hình tạo nhà cung cấp | 100% | Pharmacy
147 | 1 | 2022 | Màn hình sửa thông tin nhà cung cấp | 100% | Pharmacy
148 | 1 | 2022 | Màn hình Dashboard | 100% | Pharmacy
149 | 1 | 2022 | Màn thông tin cá nhân user | 100% | Pharmacy
150 | 1 | 2022 | ISOFHCARE channel: Kênh setting, Product, Order | 100% | Pharmacy
151 | 1 | 2022 | Triển khai dùng thử | 100% | Pharmacy
153 | 1 | 2022 | Variable product - Sản phẩm nhiều thuộc tính | 100% | Pharmacy
154 | 1 | 2022 | Packsize - Đơn vị quy đổi | 100% | Pharmacy
155 | 1 | 2022 | Nghiệp vụ trả hàng | 100% | Pharmacy
157 | 1 | 2022 | Sản phẩm | 60% | Pharmacy
158 | 1 | 2022 | Khách hàng | 35% | Pharmacy
159 | 1 | 2022 | Đơn hàng > xuất file | 0% | Pharmacy
161 | 1 | 2022 | Fulfillment service | 100% | Pharmacy
163 | 1 | 2022 | Trang chủ, lading page | 100% | Pharmacy
164 | 1 | 2022 | Đăng ký > chốt luồng | 100% | Pharmacy
175 | 1 | 2022 | Khám sức khỏe DHY - Import - rà soát & sửa danh mục KH - Thêm dữ liệu trên các màn hình phần STT HĐ - Chỉnh sửa nghiệp vụ import và bắt trùng NB ksk | 100% | BVE
176 | 1 | 2022 | Hỗ trợ báo cáo và kiểm tra số liệu 2021 chốt tồn kho | 100% | BVE
177 | 1 | 2022 | Lấy thêm dữ liệu NV BV cho TC104 | 100% | BVE
178 | 1 | 2022 | BN chưa thanh toán vẫn xác nhận chấm công | 100% | BVE
179 | 1 | 2022 | Sửa lỗi đối soát (ƯU TIÊN) | 100% | BVE
182 | 1 | 2022 | Sửa form barcode đối tượng BN BHYT quét chỉ định xét nghiệm | 100% | BVE
183 | 1 | 2022 | Kết nối trả file kết quả PDF LIS theo API ký | 100% | BVE
185 | 1 | 2022 | Kết nối trả file kết quả PDF PASC theo API ký | 100% | BVE
186 | 1 | 2022 | Cung cấp API quét chỉ định theo mã hồ sơ | 100% | BVE
187 | 1 | 2022 | Hba1C chỉ đc kê cách nhau 90 ngày | 100% | BVE
188 | 1 | 2022 | Pro-Calcitonin kê cách nhau 24h | 100% | BVE
189 | 1 | 2022 | Tạm ứng viện phí với BN điều trị ngoại trú | 65% | BVE
190 | 1 | 2022 | Màn hình duyệt chấm công của KHT bị sai tháng 8-9-10 | 100% | BVE
191 | 1 | 2022 | App gọi số đọc loa | 100% | BVE
192 | 1 | 2022 | Tính năng đóng BA đủ tiền, thiếu tiền (phân quyền) | 100% | PHOI
193 | 1 | 2022 | Làm mới API Checkin Đăng ký khám bệnh | 0% | PHOI
194 | 1 | 2022 | Tính năng tự động kê kít máu kèm máu | 100% | PHOI
195 | 1 | 2022 | Cập nhật tính năng Sao chép thuốc cho sao chép theo ngày vật tư | 100% | PHOI
196 | 1 | 2022 | Làm mới tính năng cắt suất ăn | 100% | PHOI
197 | 1 | 2022 | Sửa tính năng Trả suất ăn và Trả đột xuất suất ăn cho trả hàng loạt | 100% | PHOI
198 | 1 | 2022 | Làm mới báo cáo nhập kho chế phẩm dinh dưỡng theo số chứng từ | 100% | PHOI
199 | 1 | 2022 | Làm mới báo cáo Bảng tổng hợp thanh toán chế phẩm dinh dưỡng | 100% | PHOI
200 | 1 | 2022 | Làm mới biên bản kiểm nhập chế phẩm dinh dưỡng | 100% | PHOI
201 | 1 | 2022 | Sửa lỗi PACS gửi sai năm sinh khi tiếp nhận hàng loạt | 0% | ĐHY
202 | 1 | 2022 | Migrate DB fujistu | 20% | ĐHY
204 | 1 | 2022 | Bỏ điều kiện bắt trùng nhóm dược lý | 100% | ĐHY
205 | 1 | 2022 | Hiển thị cảnh báo trùng nhóm dược lý | 100% | ĐHY
206 | 1 | 2022 | Tóm tắt bệnh án | 90% | ĐHY
208 | 1 | 2022 | Xây dựng tính năng miễn giảm tự động | 100% | ĐHY
209 | 1 | 2022 | Xây dựng app gọi số Trương Công Giai | 100% | ĐHY
210 | 1 | 2022 | Xây dựng nguyên tắc gọi số KSK Hợp đồng | 35% | ĐHY
211 | 1 | 2022 | Sửa đổi điều kiện hưởng đối tượng 15%mức lương cơ sở | 100% | ĐHY
212 | 1 | 2022 | Sửa đổi điều kiện thanh toán TT35 báo lỗi hóa đơn đã thanh toán | 100% | ĐHY
213 | 1 | 2022 | Phân quyền cho user tự kéo được dịch vụ vào phòng của khoa | 100% | ĐHY
214 | 1 | 2022 | Xử lý Ràng buộc phiếu kháng sinh ưu tiên quản lý theo dịch vụ | 100% | ĐHY
215 | 1 | 2022 | Báo cáo tổng quan điều trị covid | 100% | ĐHY
216 | 1 | 2022 | Báo cáo giao ban phòng khám TCG | 0% | ĐHY
217 | 1 | 2022 | Tính năng chặn thuốc/ dvkt không được kê khi tồn tại một chỉ định X | 0% | ĐHY
218 | 1 | 2022 | Hỗ trợ user | 0% | ĐHY
219 | 1 | 2022 | Triển Khai Hẹn Mãn Tính | 100% | Xanh Pôn
223 | 1 | 2022 | - Sửa lại cột Tổng cộng và cột khác của báo cáo KHTH.13: Thống kê NB tử vong - Sửa lại Phiếu khám chuyên khoa ở MH Đợi khám/Đợi khám ( trong ngày) | 100% | Xanh Pôn
224 | 1 | 2022 | - Bắt buộc nhập cân nặng trước khi kê dịch vụ đối với trẻ em <=1 tuổi ở màn hình Đợi khám/Đợi khám( trong ngày) | 100% | Xanh Pôn
226 | 1 | 2022 | - Sửa lại tính năng Sao chép suất ăn ở màn hình Nhập dịch vụ nội trú | 100% | Xanh Pôn
227 | 1 | 2022 | - Update tính năng gạt dịch vụ chưa thực hiện thêm Các trạng thái DV khám không điền chẩn đoán bệnh: Bỏ qua, đăng ký, hẹn khám. - Đẩy tính năng hẹn khám mãn tính - Tờ điều trị -> Ký số truyền thêm ngày y lệnh | 100% | Xanh Pôn
228 | 1 | 2022 | - Sửa lỗi tính sai giá vật tư bộ - Sửa lỗi ko xuất trả đc NCC - Thêm button Xem hồ sơ BA ở màn hình Truyền phát máu | 100% | Xanh Pôn
229 | 1 | 2022 | - Thêm trường Ngân sách trong line kê xét nghiệm cho người nhà và nhân viên | 100% | Xanh Pôn
230 | 1 | 2022 | - Đợi khám/Đợi khám( trong ngày): Sửa hiển thị trên phiếu khám chuyên khoa - Sửa Phiếu hẹn khám ( Kết thúc có hẹn khám - Loại: Mãn tính) | 100% | Xanh Pôn
231 | 1 | 2022 | - Hiển thị ngày hẹn khám với NB hẹn trả kết quả ở màn hình Đã tiếp nhận, XN - Chờ tiếp nhận, XN - Đã tiếp nhận - Thêm trường Suất ăn trong Thanh toán ra viện, Bệnh án đã thanh toán - Tính lại tiền cho NB với DV khám có giá chênh | 100% | Xanh Pôn
232 | 1 | 2022 | - Làm mới BẢNG KÊ TIỀN ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ COVID NỘI TR | 100% | Xanh Pôn
233 | 1 | 2022 | - Thay đổi form báo cáo phản hồi thông tin chuyển tuyến - Thêm trường thời gian ra viện vào Mh thu ngân BH ngoại trú - Thay đổi nguyên tắc lấy trường Ngày ra trên 4210 ( Lấy theo ngày ra viện) - Sửa lại báo cáo TC31. Thêm tiêu chí lọc theo thời gian ra viện và thời gian thanh toán | 100% | Xanh Pôn
234 | 1 | 2022 | - Tự động tích không tính tiền khi kê đối với dịch vụ ngoài điều trị có checkbox Không tính tiền = 'Yes'(kê ở tab suất ăn) - Cho phép sửa ngày thực hiện ở tab suất ăn - Thêm tính năng y/c hoàn dịch vụ ở màn hình Khai báo xét nghiệm nhân viên | 100% | Xanh Pôn
235 | 1 | 2022 | - Bắt điều kiện không cho mở lại hồ sơ ngày hôm sau khi đã đặt lịch thành công - Thêm điều kiện lọc in báo cáo KHTH.20: Tổng hợp tình hình khám bệnh - Thêm button xem kết quả PDF ở tab Lịch sử khám bệnh ở màn hình Đợi khám( trong ngày) - Thông trường nhập thông tin bản kiểm thảo tử vong ở màn hình Giấy chứng tử - Sửa lại thông tin phiếu bản kiểm thảo tử vong | 100% | Xanh Pôn
236 | 1 | 2022 | - Màn hình hẹn khám trường kết quả khám bệnh mặc định không thay đổi, Thêm hiển thị Thứ 2, ...,Chủ nhật trên màn hình - Hiển thị đơn thuốc BHYT khi kết thúc khám mãn tính - Phiếu thu ngoại trú (Bảng Kê cho phí KCB) sửa các thông tin: Bỏ liên 1,2, viết rõ HDDT = Hóa đơn điện tử, TCKT = Tài chính kế toán - Bắt điều kiện không cho mở lại hồ sơ ngày hôm sau khi đã đặt lịch thành công | 90% | Xanh Pôn
237 | 1 | 2022 | -Thêm ký số thứ 2 phiếu vào viện -Sửa lại hiện thị khoa trên tờ điều trị | 80% | Xanh Pôn
238 | 1 | 2022 | -Thiết lập chữ ký cho form Bản kiểm thảo tử vong -Thiết lập chữ ký điện tử chân ký Thư ký trên form Tờ hội chẩn | 80% | Xanh Pôn
239 | 1 | 2022 | - Sửa báo cáo KHTH.21: Danh sách NB đang điều trị - Thêm phần sao chép thuốc bổ sung - Thêm dải DV trên kiosk tiếp đón | 70% | Xanh Pôn
240 | 1 | 2022 | - Báo cáo TC51 thêm tiêu chí in báo cáo nguồn tiền, thêm cột Chuyển khoản - Báo cáo TC50 thêm cột Chuyển khoản | 50% | Xanh Pôn
242 | 1 | 2022 | Triển khai hẹn mãn tính | 100% | Xanh Pôn
243 | 1 | 2022 | Triển khai EMR | 100% | Xanh Pôn
244 | 1 | 2022 | Triển Khai Ký Số | 100% | Xanh Pôn
245 | 1 | 2022 | Phiếu ký số mất CA tờ chỉ định dịch vụ từ trang 2 | 0% | Thanh Hoá
246 | 1 | 2022 | Gọi số PK, Gọi số CLS (QMS) | 0% | Thanh Hoá
247 | 1 | 2022 | Cải thiện tốc độ in báo cáo | 0% | Thanh Hoá
248 | 1 | 2022 | Cập nhật trạng thái ký trên LIS | 0% | Thanh Hoá
251 | 1 | 2022 | Làm mới báo cáo Bệnh án ngoại trú | 100% | Thanh Hoá
252 | 1 | 2022 | Sửa nghiệp vụ cách lấy số lượt BN lên báo cáo TC61.3 | 100% | Thanh Hoá
253 | 1 | 2022 | Chỉnh sửa màn hình tiếp đón KSK HĐ | 100% | Thanh Hoá
254 | 1 | 2022 | Fix lỗi kê dv khám trên màn hình KSK bị sai trạng thái | 100% | Thanh Hoá
255 | 1 | 2022 | Tính năng Nguồn khác/ Ngân sách | 100% | Thanh Hoá
256 | 1 | 2022 | Chỉnh sửa nghiệp vụ PHIẾU THEO DÕI BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO | 100% | Thanh Hoá
257 | 1 | 2022 | Fix lỗi lấy sai Mã ICD lên bảng kê 6556 ở ngoại trú | 100% | Thanh Hoá
258 | 1 | 2022 | Sửa báo cáo TC28 Bảng kê chi tiết chi phí Dịch vụ xét nghiệm Covid-19, TC28.1 Bảng Tổng hợp chi phí Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 | 0% | Thanh Hoá
259 | 1 | 2022 | Thu ngân DV ngoại trú, Thu ngân BH ngoại trú - Mục “Tổng tiền phiếu thu”: Tăng size, bôi đậm số tiền. | 100% | Thanh Hoá
260 | 1 | 2022 | Sửa lại tiêu đề Báo cáo TC30.8: “Danh sách người khám chữa bệnh không BHYT nội trú” -> “ Danh sách người bệnh khám chữa bệnh không BHYT chi tiết” - Thêm điều kiện lọc : Phòng chỉ định. | 100% | Thanh Hoá
261 | 1 | 2022 | - Báo cáo TC30.9: “Danh sách người khám chữa bệnh không BHYT nội trú - Thêm điều kiện lọc : Khoa thực hiện, Phòng thực hiện, Khoa chỉ định, Phòng chỉ định. | 100% | Thanh Hoá
262 | 1 | 2022 | - Có thể điều chỉnh được nội dung trên Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ” của hóa đơn thanh lý Khám sức khỏe hợp đồng. - Hiện tại phần mềm đang mặc định “ Chi phí dịch vụ khám chữa bệnh” | 100% | Thanh Hoá
263 | 1 | 2022 | Thêm Danh sách bệnh nhân KSK hợp đồng: - Trạng thái: chưa kết thúc/ Đã kết thúc | 100% | Thanh Hoá
264 | 1 | 2022 | Trường hợp BN hoàn dịch vụ ngoại trú sau khi vào viện báo cáo hóa đơn ghi giảm đang là nội trú ( phải là ngoại trú ) | 100% | Thanh Hoá
265 | 1 | 2022 | báo cáo chi tiết chi phí của người bệnh, lượt làm xét nghiệm theo hợp đồng | 35% | Thanh Hoá
266 | 1 | 2022 | Hoàn thiện báo cáo công suất giường bệnh các khoa – trung tâm | 100% | Thanh Hoá
267 | 1 | 2022 | Hoàn thiện Báo cáo K37- Báo cáo khoa phòng theo đối tượng, bổ sung hiển thị đơn giá trên báo cáo. | 100% | Thanh Hoá
268 | 1 | 2022 | Thêm Mã nhà cung cấp trên phiếu nhập kho để thuận tiện hơn trong công tác quản lý theo nhà cung cấp. | 100% | Thanh Hoá
269 | 1 | 2022 | K14.2_Tổng hợp nhập xuất tồn với điều kiện lọc theo số quyết định(Gói thầu) và theo mã VTYT theo thông tư 04 | 100% | Thanh Hoá
270 | 1 | 2022 | Sửa “Xuất đặc biệt” thành “Xuất khác”. | 100% | Thanh Hoá
271 | 1 | 2022 | Ẩn các thuốc, VTYT đã khóa và đã hạn chế truy cập, không để các khoa nhìn thấy số lượng tồn kho trên phần mềm. | 100% | Thanh Hoá
272 | 1 | 2022 | K08. Thêm cột SL nhập trả | 100% | Thanh Hoá
273 | 1 | 2022 | K22. Bỏ giờ kiểm nhập | 100% | Thanh Hoá
274 | 1 | 2022 | Báo cáo TC17.1 “ Thống kê Thuốc thanh toán BHYT”: + Bổ sung, sắp xếp theo thứ tự các loại thuốc ( Thuốc tân dược, thuốc YHCT…) + Điều chỉnh tên cột (2) “ Mã thuốc” theo đúng tên trên mẫu quy định “ STT theo DMT của BYT”. | 0% | Thanh Hoá
275 | 1 | 2022 | Ký số mất kết nối (Flashform java) | 0% | Thanh Hoá
276 | 1 | 2022 | Đổi bản tin trả kết quả ký tự ^ -> \\S\\ do ^ là dấu phân tách các sub-field của HL7 | 100% | Thanh Hoá
277 | 1 | 2022 | Sửa phiếu khám PHCN | 100% | Thanh Hoá
278 | 1 | 2022 | Bệnh án điều trị ngoại trú (Quy trình đã được viện chốt, đang đợi các team khác hoàn thiện rồi làm) | 0% | Thiện An
279 | 1 | 2022 | Xác thực vân tay | 0% | Thiện An
280 | 1 | 2022 | Gói dịch vụ | 0% | Thiện An
281 | 1 | 2022 | Tương tác thuốc | 0% | Thiện An
282 | 1 | 2022 | Bệnh án trẻ sơ sinh (Sinh đôi) | 0% | Thiện An
283 | 1 | 2022 | Tương tác thuốc (khai báo tương tác) | 0% | Thiện An
284 | 1 | 2022 | Tương tác thuốc cùng hoạt chất | 0% | Thiện An
285 | 1 | 2022 | Báo cáo số lượng tương tác thuốc | 0% | Thiện An
286 | 1 | 2022 | Thêm trường Kết quả GPB vào màn hình Tổng kết ra viện và sửa phiếu chứng nhận PT | 0% | Thiện An
286 | 1 | 2022 | Làm biểu đồ cầu cho cung | 0% | TTB
286 | 1 | 2022 | Thêm biểu đồ cung cầu với trường hợp năng lực cung ứng dành cho y tế | 50% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_ĐHY_Thêm danh mục Lần kiểm kê | 100% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_ĐHY_Thêm vị trí kiểm kê | 100% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_DHY_Thêm danh mục loại tài sản cấp 3 | 100% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_DHY_MH Xuất báo cáo + file xuất excel thêm các trường: Cơ sở điều trị, Loại tài sản, Loại tài sản cấp 3, Mã loại tài sản TCKT | 80% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_DHY_Thêm màn hình danh sách TS + CCDC sắp hết hạn | 100% | TTB
286 | 1 | 2022 | TTB_DHY_Thêm trường Số tiền còn lại tại Danh sách tài sản + CCDC Thêm nguyên tắc tính KH-HM theo Số tiền còn lại | 85% | TTB
287 | 1 | 2022 | Tại báo cáo xuất nhập tồn kho thêm chức năng tổng hợp nhập xuất tồn theo Khoa | 100% | TTB
288 | 1 | 2022 | Thêm chức năng quản lý Hợp đồng | 100% | TTB
289 | 1 | 2022 | Thêm chức năng Quản lý công nợ | 100% | TTB
290 | 1 | 2022 | Hoàn thiện import danh mục phân nhóm và update phân nhóm tài sản cho TSCĐ/ CCDC | 100% | TTB
293 | 1 | 2022 | Sửa lại bug phần quét QRcode CCCD | 50% | SAKURA
295 | 1 | 2022 | Yêu cầu hoàn | 100% | SAKURA
296 | 1 | 2022 | Huỷ yêu cầu hoàn | 70% | SAKURA
297 | 1 | 2022 | Kê dịch vụ theo điều kiện thông tư 35 |  | SAKURA
299 | 1 | 2022 | Test kết nối LIS |  | SAKURA
300 | 1 | 2022 | In kết quả |  | SAKURA
302 | 1 | 2022 | Test kết nối PACS |  | SAKURA
303 | 1 | 2022 | In kết quả |  | SAKURA
304 | 1 | 2022 | Dược, vật tư |  | SAKURA
306 | 1 | 2022 | Quản lý vật tư chia kích cỡ: Thầu |  | SAKURA
307 | 1 | 2022 | Nhập kho vật tư |  | SAKURA
308 | 1 | 2022 | Xuất cho NB |  | SAKURA
309 | 1 | 2022 | Chỉ định vật tư |  | SAKURA
311 | 1 | 2022 | Thầu |  | SAKURA
312 | 1 | 2022 | Nhập kho vật tư chi tiết |  | SAKURA
313 | 1 | 2022 | Xuất kho vật tư chi tiết |  | SAKURA
314 | 1 | 2022 | Chỉ định vật tư chi tiết cho nb |  | SAKURA
315 | 1 | 2022 | Quản lý vật tư tái sử dụng (mới cũ) |  | SAKURA
316 | 1 | 2022 | Quản lý vật tư tái sử dụng (mới cũ), gồm Thầu |  | SAKURA
317 | 1 | 2022 | Nhập kho vật tư |  | SAKURA
318 | 1 | 2022 | Xuất cho NB |  | SAKURA
319 | 1 | 2022 | Chỉ định vật tư |  | SAKURA
320 | 1 | 2022 | Quản lý thuốc theo thông tư 30/BYT |  | SAKURA
321 | 1 | 2022 | Quản lý thuốc/ VTYT định mức |  | SAKURA
322 | 1 | 2022 | Quản lý thuốc/ vật tư theo gói mổ 10 ngày/ gói thủ thuật/ gói phẫu thuật |  | SAKURA
323 | 1 | 2022 | Hoàn thuốc nhà thuốc |  | SAKURA
324 | 1 | 2022 | Báo cáo ngoại trú |  | SAKURA
325 | 1 | 2022 | Báo cáo |  | SAKURA
328 | 1 | 2022 | Báo cáo chi tiết bán hàng |  | SAKURA
329 | 1 | 2022 | Báo cáo tổng hợp thu tiền quầy thuốc |  | SAKURA
330 | 1 | 2022 | Bảng chi tiết thi tiền quầy thuốc |  | SAKURA
331 | 1 | 2022 | Báo cáo thuốc gây nghiện hướng thần |  | SAKURA
332 | 1 | 2022 | Biên bản kiểm nhập thuốc gây nghiện hướng thần |  | SAKURA
333 | 1 | 2022 | Báo cáo vật tư nhập |  | SAKURA
334 | 1 | 2022 | Báo cáo xuất vật tư khoa/ phòng |  | SAKURA
335 | 1 | 2022 | Chi tiết xuất hàng vật tư |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Báo cáo sử dụng vật tư KTC |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Báo cáo chi tiết vật tư KTC |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Báo cáo chi tiết sử dụng vật tư |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Báo cáo vật tư tồn |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Báo cáo nhập xuất tồn tủ trực can thiệp |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Các nghiệp vụ liên quan đến đơn vị, cơ sở |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Giá theo điều kiện trong danh mục dịch vụ |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Giá theo điều kiện cùng chuyên khoa, khác chuyên khoa (bảo hiểm) |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Bảng kê ngoại trú |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Huỷ duyệt hoàn -> không ưu tiên làm |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Test hoá đơn điện tử |  | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Trình bày sơ bộ luồng nội trú | 100% | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Tiếp đón | 100% | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Khám bệnh | 100% | SAKURA
336 | 1 | 2022 | Thu ngân | 100% | SAKURA
353 | 1 | 2022 | Xây dựng mới màn hình Danh sách phiếu ghi nhận sự cố | 100% | Command center
354 | 1 | 2022 | Xây dựng mới màn hình Phiếu ghi nhận sự cố | 100% | Command center
355 | 1 | 2022 | Xây dựng mới màn hình Phiếu phân tích sự cố | 100% | Command center
357 | 1 | 2022 | Xây dựng tính năng view/update chỉ số theo năm | 25% | Command center
358 | 1 | 2022 | Xây dựng tính năng hiển thị biểu đồ theo năm | 25% | Command center
359 | 1 | 2022 | Xây dựng tính năng view/update chỉ số theo tuần | 25% | Command center
360 | 1 | 2022 | Xây dựng tính năng hiển thị biểu đồ theo tuần | 25% | Command center
361 | 1 | 2022 | Update Chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện Thanh Hóa | 100% | Command center
364 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Ngoại trú cho Bệnh viện E | 0% | Command center
365 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Nội trú cho Bệnh viện E | 100% | Command center
366 | 1 | 2022 | Update Báo cáo CLS cho Bệnh viện E | 100% | Command center
367 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Cấp cứu cho Bệnh viện E | 100% | Command center
368 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Phẫu thuật cho Bệnh viện E | 90% | Command center
369 | 1 | 2022 | Update Tra cứu ngoại trú cho Bệnh viện E | 0% | Command center
370 | 1 | 2022 | Update Tra cứu nội trú cho Bệnh viện E | 0% | Command center
372 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Ngoại trú cho ĐHY | 0% | Command center
373 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Nội trú cho ĐHY | 0% | Command center
374 | 1 | 2022 | Update Báo cáo CLS cho ĐHY | 0% | Command center
375 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Cấp cứu cho ĐHY | 0% | Command center
376 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Phẫu thuật cho ĐHY | 0% | Command center
377 | 1 | 2022 | Update Tra cứu ngoại trú cho ĐHY | 0% | Command center
378 | 1 | 2022 | Update Tra cứu nội trú cho ĐHY | 0% | Command center
380 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Ngoại trú cho THiện An | 0% | Command center
381 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Nội trú cho THiện An | 0% | Command center
382 | 1 | 2022 | Update Báo cáo CLS cho THiện An | 0% | Command center
383 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Cấp cứu cho THiện An | 0% | Command center
384 | 1 | 2022 | Update Báo cáo Phẫu thuật cho THiện An | 0% | Command center
385 | 1 | 2022 | Update Tra cứu ngoại trú cho THiện An | 0% | Command center
386 | 1 | 2022 | Update Tra cứu nội trú cho THiện An | 0% | Command center
388 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho XP | 50% | Command center
389 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho Medi | 50% | Command center
390 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho Phổi | 0% | Command center
391 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho THanh Hóa | 0% | Command center
392 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho bvE | 0% | Command center
393 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho ĐHY | 0% | Command center
394 | 1 | 2022 | Update Dashboards Tổng quan doanh thu cho THiện An | 0% | Command center
396 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - XP | 50% | Command center
397 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - Medi | 50% | Command center
398 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - Phổi | 50% | Command center
399 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - Thanh Hóa | 50% | Command center
400 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - bvE | 50% | Command center
401 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - ĐHY | 50% | Command center
402 | 1 | 2022 | Xây dựng Biểu đồ Thống kê theo nhóm dịch vụ - Dashboards Tổng quan bệnh viện - Thiện An | 50% | Command center
403 | 1 | 2022 | Làm mới API Y bạ điện tử bao gồm đẩy thông tin KSK sang APP | 0% | Medi+
403 | 1 | 2022 | Thêm thông tin đánh dấu NB và DV KSK hợp đồng lên view BI | 100% | Medi+
403 | 1 | 2022 | In 3 liên phiếu thu | 100% | Medi+
403 | 1 | 2022 | Tính năng xác định XN ngoại viện | 100% | Medi+
403 | 1 | 2022 | Báo cáo xét nghiệm ngoại viện | 100% | Medi+
403 | 1 | 2022 | Làm mới tính năng in đơn thuốc ngoài tách theo bác sĩ kê | 100% | Medi+
404 | 1 | 2022 | Sửa báo cáo TC05.2 | 100% | Medi+
405 | 1 | 2022 | Kiểm tra lỗi không hiển thị tên Phòng CT-SIM trên Tivi | 100% | Viện K_QMS
406 | 1 | 2022 | Test tính năng Danh sách Bác sĩ | 100% | Viện K_QMS
407 | 1 | 2022 | Connecting data doanh thu và bảo hiểm của BV SP | 0% | DCA
408 | 1 | 2022 | Đặt lịch demo sản phẩm phân tích cho BV SP | 0% | DCA
409 | 1 | 2022 | Đặt lịch demo sản phẩm phân tích cho BV ĐHY | 0% | DCA
409 | 1 | 2022 | Bổ sung và chỉnh sửa các biểu đồ, UI của module Thông tin người bệnh (Paitents) BV SP và ĐHY: | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Bổ sung các biểu đồ phân tích tương quan và phân nhóm cho module | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Chỉnh sửa lại UI cho phù hợp với việc phân trang tối ưu giúp hệ thống loading tốt hơn | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Thử phương án tạo pre-DA app xử lý tiền dữ liệu và tạo dataframe insert trực tiếp vào Database, khi đó DA-app sẽ gọi trực tiếp API từ DB server và rendering, giúp tăng tốc độ truy cập và giảm tải cho hệ thống. | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Bổ sung và cập nhật lại các biểu đồ của bảng Phân tích chuỗi thời gian (Times) BV SP và ĐHY: | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Bổ sung và cập nhật lại các biểu đồ hiện có của các sub-menu đang sử dụng trên module phân tích chuỗi thời gian | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Thiết kế và chỉnh sửa lại UI cho module này, ghép tất cả các sub-menu vào chung một module thống nhất gọi là "Phân tích chuỗi thời gian" | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Cập nhận lại phần tài liệu phân tích và xây dựng mô hình dự báo công suất khám. | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Connect data và tiền xử lý dữ liệu doanh thu và bảo hiểm y tế của BV ĐHY | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Thiết kế các màn hình và biểu đồ phân tích dữ liệu cần hiện thị | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Thiết kế và build UI hiện thì trên Webs-service, tích hợp chung vào các module đã làm | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Hỗ trợ xử lý dữ liệu và thiết kế báo cáo đánh giá chất lượng của nhóm QA | 100% | DCA
409 | 1 | 2022 | Khóa đào tạo về phân tích dữ liệu cho nhóm QA | 65% | DCA
409 | 1 | 2022 | Hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu cho nhóm ISC | 85% | DCA
409 | 1 | 2022 | Nội dung công việc bổ sung đột xuất - SP giao ban của Bộ Y tế | 100% | DCA